## ORÇAMENTO
|  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL - RS |  |  |  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR - SÃO PEDRO DO SUL - RS
|  |  | CNPJ Nº 87.489.910/0001-68 |  |  |  | Local: Esq. Rua XV de Novembro e Rua Sete e Setembro - Centro - São Pedro do Sul
|  |  | Rua Marechal Floriano Peixoto, n° 222 - Centro - CEP 97.400-000 |  |  |  | Área total a construir: 88,30m²
|  |  | São Pedro do Sul - RS |  |  |  | Área total a Reformar: 68,53 m²
|  |  | Fone: (55) 3276 6100 - 3276 6124 - EMAIL: secplanejamento@saopedrodosul.org |  |  |  | Área Total Edificada: 156,83m²
Fonte de Preços: SINAPI-RS SEM DESONERAÇÃO DATA BASE: SETEMBRO/2022
Responsável técnico:
Arquiteta Urbanista Cristiane Jardim Fernandes - CAU: A101071-9
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - Material e Mão de obra
[14 empty] | Total (R$): | 650635.17
[8 empty] | BDI: |  | 25%
[8 empty] | SEM BDI |  |  |  | COM BDI
ITEM | CÓDIGO | D E S C R I Ç Ã O |  | UNID. | M. O. (R$) | MAT. (R$) | QUANT. | UNIT. (R$) | M.O. (R$) | MAT. (R$) | TOTAL S/ BDI (R$) | UNIT. (R$) | M. O. (R$) | MAT. (R$) | TOTAL C/ BDI (R$)
1 |  | INSTALAÇÃO DA OBRA E FUNDAÇÕES
1.1 | 4813 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 1,50 x 3,00 m |  | M2 | 127.5 | 297.5 | 4.5 | 425 | 573.75 | 1338.75 | 1912.5 | 531.25 | 717.19 | 1673.44 | 2390.63
1.2 | 95635 | KIT CAVALETE PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UN | 60.58 | 141.34 | 1 | 201.92 | 60.58 | 141.34 | 201.92 | 252.4 | 75.73 | 176.67 | 252.4
1.3 | 12774 | HIDROMETRO VAZÃO MAXIMA DE 5M3/H DE 3/4 |  | UN | 62.28 | 145.31 | 1 | 207.59 | 62.28 | 145.31 | 207.59 | 259.49 | 77.85 | 181.64 | 259.49
1.4 | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00 M |  | M | 14.16 | 33.04 | 111.9 | 47.2 | 1584.5 | 3697.18 | 5281.68 | 59 | 1980.63 | 4621.47 | 6602.1
1.5 | 93208 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA, INCLUSO PRATELEIRA |  | M2 | 263.73 | 615.36 | 9 | 879.09 | 2373.57 | 5538.24 | 7911.81 | 1098.86 | 2966.96 | 6922.78 | 9889.74
1.6 | 101176 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. |  | M | 43.08 | 100.52 | 70 | 143.6 | 3015.6 | 7036.4 | 10052 | 179.5 | 3769.5 | 8795.5 | 12565
1.7 | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (SAPATA) |  | M³ | 147.16 | 343.36 | 5.1 | 490.52 | 750.52 | 1751.13 | 2501.65 | 613.15 | 938.15 | 2188.92 | 3127.07
1.8 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 |  | KG | 4.45 | 10.38 | 61.9 | 14.83 | 275.46 | 642.52 | 917.98 | 18.54 | 344.33 | 803.3 | 1147.63
1.9 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 |  | KG | 4.97 | 11.61 | 87.4 | 16.58 | 434.38 | 1014.71 | 1449.09 | 20.73 | 542.98 | 1268.82 | 1811.8
1.10 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. |  | KG | 5.6 | 13.08 | 69 | 18.68 | 386.4 | 902.52 | 1288.92 | 23.35 | 483 | 1128.15 | 1611.15
1.11 | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 |  | KG | 3.77 | 8.78 | 34.1 | 12.55 | 128.56 | 299.4 | 427.96 | 15.69 | 160.7 | 374.33 | 535.03
1.12 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. |  | M2 | 18.47 | 43.1 | 67.6 | 61.57 | 1248.57 | 2913.56 | 4162.13 | 76.96 | 1560.71 | 3641.79 | 5202.5
1.13 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS (IMP.VIGAS DE FUNDAÇÃO) |  | M2 | 14.83 | 34.59 | 67.6 | 49.42 | 1002.51 | 2338.28 | 3340.79 | 61.78 | 1253.14 | 2923.19 | 4176.33
|  | SOMA DO ITEM | [12 empty] | 49570.87
2 |  | PAREDES E PILARES
2.1 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 |  | KG | 3.95 | 9.22 | 358.9 | 13.17 | 1417.66 | 3309.05 | 4726.71 | 16.46 | 1772.08 | 4135.41 | 5907.49
2.2 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 |  | KG | 4.66 | 10.87 | 159.9 | 15.53 | 745.13 | 1738.12 | 2483.25 | 19.41 | 931.41 | 2172.25 | 3103.66
2.3 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 |  | KG | 3.35 | 7.83 | 145 | 11.18 | 485.75 | 1135.35 | 1621.1 | 13.98 | 607.19 | 1419.91 | 2027.1
2.4 | 92270 | FORMA DE TÁBUAS, ESPESSURA = 2,5 CM, PARA VIGAS, COM REAPROVEITAMENTO 4 x - MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESMONTAGEM |  | M2 | 34.76 | 81.11 | 142.3 | 115.87 | 4946.35 | 11541.95 | 16488.3 | 144.84 | 6182.94 | 14427.79 | 20610.73
2.5 | 94965 | CONCRETO FCK = 25 MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, COM LANÇAMENTO E ADENSAMENTO |  | M3 | 141.64 | 330.48 | 8.1 | 472.12 | 1147.28 | 2676.89 | 3824.17 | 590.15 | 1434.1 | 3346.12 | 4780.22
2.6 | 103335 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 |  | M² | 40.72 | 95.01 | 260.61 | 135.73 | 10612.04 | 24760.56 | 35372.6 | 169.66 | 13265.05 | 30950.04 | 44215.09
2.7 | 93188 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS |  | M | 19.74 | 46.07 | 14.2 | 65.81 | 280.31 | 654.19 | 934.5 | 82.26 | 350.39 | 817.7 | 1168.09
2.8 | 93187 | VERGA E CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS |  | M | 24.4 | 56.92 | 28.4 | 81.32 | 692.96 | 1616.53 | 2309.49 | 101.65 | 866.2 | 2020.66 | 2886.86
|  | SOMA DO ITEM | [12 empty] | 84699.24
3 |  | VIGAS DE RESPALDO, LAJES, PLATIBANDAS E RESERVATÓRIO
3.1 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 |  | KG | 4.66 | 10.87 | 163.7 | 15.53 | 762.84 | 1779.42 | 2542.26 | 19.41 | 953.55 | 2223.87 | 3177.42
3.2 | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 |  | M2 | 43.08 | 100.51 | 160.2 | 143.59 | 6901.42 | 16101.7 | 23003.12 | 179.49 | 8626.78 | 20127.52 | 28754.3
3.3 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 |  | M3 | 141.64 | 330.48 | 12.2 | 472.12 | 1728.01 | 4031.85 | 5759.86 | 590.15 | 2160.01 | 5039.82 | 7199.83
3.4 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM- MONTAGEM. AF_12/2015 |  | KG | 4.54 | 10.59 | 10.1 | 15.13 | 45.85 | 106.96 | 152.81 | 18.91 | 57.31 | 133.68 | 190.99
3.5 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM- MONTAGEM. |  | KG | 4.37 | 10.2 | 152 | 14.57 | 664.24 | 1550.4 | 2214.64 | 18.21 | 830.3 | 1937.62 | 2767.92
3.6 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 |  | KG | 3.95 | 9.22 | 198.4 | 13.17 | 783.68 | 1829.25 | 2612.93 | 16.46 | 979.6 | 2286.06 | 3265.66
3.7 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM- MONTAGEM. |  | KG | 3.35 | 7.83 | 117.4 | 11.18 | 393.29 | 919.24 | 1312.53 | 13.98 | 491.61 | 1149.64 | 1641.25
3.8 | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 |  | M2 | 50.25 | 117.26 | 98.62 | 167.51 | 4955.66 | 11564.18 | 16519.84 | 209.39 | 6194.58 | 14455.46 | 20650.04
3.9 | A-101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+3). AF_11/2020 |  | M2 | 50.25 | 117.26 | 58.21 | 167.51 | 2925.05 | 6825.71 | 9750.76 | 209.39 | 3656.31 | 8532.28 | 12188.59
3.10 | 103320 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 |  | M2 | 34.97 | 81.58 | 5 | 116.55 | 174.85 | 407.9 | 582.75 | 145.69 | 218.56 | 509.89 | 728.45
3.11 | 103335 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA(PLATIBANDAS E VOLUME DO RESERVATÓRIO) |  | M2 | 40.72 | 95.01 | 144.39 | 135.73 | 5879.56 | 13718.49 | 19598.05 | 169.66 | 7349.45 | 17147.76 | 24497.21
|  | SOMA DO ITEM | [12 empty] | 105061.66
4 |  | COBERTURA
4.1 | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 |  | M2 | 14.05 | 32.79 | 137.4 | 46.84 | 1930.47 | 4505.35 | 6435.82 | 58.55 | 2413.09 | 5631.68 | 8044.77
4.2 | 92259 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 |  | UN | 104.24 | 243.24 | 17 | 347.48 | 1772.08 | 4135.08 | 5907.16 | 434.35 | 2215.1 | 5168.85 | 7383.95
4.3 | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO |  | M | 32.56 | 75.96 | 27.4 | 108.52 | 892.14 | 2081.31 | 2973.45 | 135.65 | 1115.18 | 2601.63 | 3716.81
4.4 | 101979 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 |  | M | 15.02 | 35.06 | 114.95 | 50.08 | 1726.55 | 4030.15 | 5756.7 | 62.6 | 2158.19 | 5037.68 | 7195.87
4.5 | 87879 | CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, PREPARO MECÂNICO (ÁREA INTERNA DE PLATIBANDAS E VOLUME RESERVATÓRIO) |  | M² | 1.22 | 2.85 | 144.39 | 4.07 | 176.16 | 411.51 | 587.67 | 5.09 | 220.2 | 514.75 | 734.95
4.6 | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 9ÁREA INTERNA DE PLATIBANDAS E VOLUME RESERVATÓRIO) |  | M² | 14.74 | 34.38 | 144.39 | 49.12 | 2128.31 | 4964.13 | 7092.44 | 61.4 | 2660.39 | 6205.16 | 8865.55
4.7 | 89580 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 |  | M | 30.48 | 71.13 | 25.55 | 101.61 | 778.76 | 1817.38 | 2596.14 | 127.01 | 973.45 | 2271.66 | 3245.11
4.8 | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 |  | M2 | 34.76 | 81.1 | 63.33 | 115.86 | 2201.35 | 5136.06 | 7337.41 | 144.83 | 2751.69 | 6420.39 | 9172.08
4.9 | COMP. 01 | TELHADO DE VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR, ESTRUTURA DE ALUMINIO BRANCO FIXADO COM ADESIVO COLANTE SOBRE AS ALVENARIAS |  | M² | 113.44 | 264.68 | 6.8 | 378.12 | 771.39 | 1799.83 | 2571.22 | 472.65 | 964.24 | 2249.78 | 3214.02
|  | SOMA DO ITEM | [12 empty] | 51573.11
5 |  | REVESTIMENTOS INTERNOS, RODAPÉS E PEITORIS
5.1 | 87879 | CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, PREPARO MECÂNICO |  | M2 | 1.22 | 2.85 | 513.4 | 4.07 | 626.35 | 1463.19 | 2089.54 | 5.09 | 782.94 | 1830.27 | 2613.21
5.2 | 87529 | REBOCO EM PAREDE COM MASSA ÚNICA, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO |  | M2 | 10.11 | 23.6 | 390.09 | 33.71 | 3943.81 | 9206.12 | 13149.93 | 42.14 | 4929.76 | 11508.63 | 16438.39
5.3 | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 |  | M2 | 14.74 | 34.38 | 513.4 | 49.12 | 7567.52 | 17650.69 | 25218.21 | 61.4 | 9459.4 | 22063.36 | 31522.76
5.4 | 87881 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 |  | M2 | 2.21 | 5.15 | 123.31 | 7.36 | 272.52 | 635.04 | 907.56 | 9.2 | 340.65 | 793.8 | 1134.45
5.5 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 |  | M2 | 10.11 | 23.6 | 123.31 | 33.71 | 1246.66 | 2910.12 | 4156.78 | 42.14 | 1558.33 | 3637.95 | 5196.28
5.6 | 87271 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM REJUNTE |  | M2 | 20.07 | 46.84 | 114.55 | 66.91 | 2299.02 | 5365.52 | 7664.54 | 83.64 | 2873.78 | 6707.18 | 9580.96
5.7 | 87262 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10 M². |  | M2 | 44.53 | 103.91 | 123.31 | 148.44 | 5490.99 | 12813.15 | 18304.14 | 185.55 | 6863.74 | 16016.43 | 22880.17
5.8 | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 |  | M | 4.61 | 10.76 | 110.75 | 15.37 | 510.56 | 1191.67 | 1702.23 | 19.21 | 638.2 | 1489.31 | 2127.51
5.9 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 2CM (ABERTURAS AGROINDÚSTRIA) |  | M | 27.99 | 65.31 | 7.55 | 93.3 | 211.32 | 493.1 | 704.42 | 116.63 | 264.15 | 616.41 | 880.56
5.10 | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 |  | M | 30.54 | 71.27 | 22.3 | 101.81 | 681.04 | 1589.32 | 2270.36 | 127.26 | 851.3 | 1986.6 | 2837.9
|  | SOMA DO ITEM | [12 empty] | 95212.19
6 |  | REVESTIMENTOS EXTERNOS E ESQUADRIAS
6.1 | 87879 | CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, PREPARO MECÂNICO |  | M2 | 1.22 | 2.85 | 210.88 | 4.07 | 257.27 | 601.01 | 858.28 | 5.09 | 321.59 | 751.79 | 1073.38
6.2 | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 |  | M2 | 14.74 | 34.38 | 210.88 | 49.12 | 3108.37 | 7250.06 | 10358.43 | 61.4 | 3885.46 | 9062.57 | 12948.03
6.3 | 87529 | REBOCO EM PAREDE COM MASSA ÚNICA, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO |  | M2 | 10.11 | 23.6 | 187.08 | 33.71 | 1891.38 | 4415.09 | 6306.47 | 42.14 | 2364.23 | 5519.32 | 7883.55
6.4 | 87262 | REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO PORCELANATO APLICADAS EM FACHADA (RÉGUAS AMADEIRADAS). |  | M3 | 44.53 | 103.91 | 35.35 | 148.44 | 1574.14 | 3673.21 | 5247.35 | 185.55 | 1967.68 | 4591.51 | 6559.19
6.5 | 87543 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (REGULARIZAÇÃO DAS SUPERFÍCIES) |  | M2 | 6.41 | 14.94 | 165.46 | 21.35 | 1060.6 | 2471.97 | 3532.57 | 26.69 | 1325.75 | 3090.38 | 4416.13
6.6 | 87529 | REBOCO EM TETO COM MASSA ÚNICA, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO |  | UN | 10.11 | 23.6 | 63.33 | 33.71 | 640.27 | 1494.58 | 2134.85 | 42.14 | 800.34 | 1868.39 | 2668.73
6.7 | 90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCA, 80 x 210 CM, E = 3,5 CM, INCLUSO FERRAGEM |  | UN | 126.81 | 295.89 | 5 | 422.7 | 634.05 | 1479.45 | 2113.5 | 528.38 | 792.56 | 1849.34 | 2641.9
6.8 | 37518 | PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM AÇO GALVANIZADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, CHAPA N° 24 SEM INSTALAÇÃO (PLANTA BAIXA - CORTINAS) |  | M2 | 204.75 | 477.75 | 21 | 682.5 | 4299.75 | 10032.75 | 14332.5 | 853.13 | 5374.69 | 12541.04 | 17915.73
6.9 | 102184 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS ( LOJA DA AGROINDUSTRIA) |  | UN | 534.02 | 1246.05 | 1 | 1780.07 | 534.02 | 1246.05 | 1780.07 | 2225.09 | 667.53 | 1557.56 | 2225.09
6.10 | 102182 | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS (COPA LOJA DA AGROINDUSTRIA) |  | UN | 239.86 | 559.66 | 1 | 799.52 | 239.86 | 559.66 | 799.52 | 999.4 | 299.83 | 699.57 | 999.4
6.11 | 102183 | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 (FEIRA PRODUTOR) |  | UN | 482.95 | 1126.87 | 1 | 1609.82 | 482.95 | 1126.87 | 1609.82 | 2012.28 | 603.69 | 1408.59 | 2012.28
6.12 | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2019 |  | M2 | 261.09 | 609.21 | 0.96 | 870.3 | 250.65 | 584.84 | 835.49 | 1087.88 | 313.31 | 731.05 | 1044.36
6.13 | 102181 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E=10MM, ENCAIXADO EM PERFIL U (VIDRO FIXO AGROINDUSTRIA E BANDEIRA DA PORTA PRINCIPAL) |  | M2 | 113.44 | 264.68 | 2.46 | 378.12 | 279.06 | 651.12 | 930.18 | 472.65 | 348.83 | 813.89 | 1162.72
6.14 | 99861 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8MM |  | M2 | 181.78 | 424.16 | 14.24 | 605.94 | 2588.55 | 6040.04 | 8628.59 | 757.43 | 3235.69 | 7550.11 | 10785.8
6.15 | 100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES |  | M2 | 161.97 | 377.94 | 17.01 | 539.91 | 2755.11 | 6428.76 | 9183.87 | 674.89 | 3443.89 | 8035.99 | 11479.88
6.16 | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | M2 | 157.56 | 367.63 | 29.36 | 525.19 | 4625.96 | 10793.62 | 15419.58 | 656.49 | 5782.45 | 13492.1 | 19274.55
|  | SOMA DO ITEM | [12 empty] | 105090.72
7 |  | PISOS EXTERNOS E PORTÕES
7.1 | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO EXTERNO TIPO HARD DE DIMENSÕES 60 X 60 APLICADA EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR DE 10M2 |  | M2 | 41.92 | 97.81 | 5.64 | 139.73 | 236.43 | 551.65 | 788.08 | 174.66 | 295.54 | 689.54 | 985.08
7.2 | 92400 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO E PASSEIO PÚBLICO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 |  | M2 | 26.87 | 62.68 | 247.14 | 89.55 | 6640.65 | 15490.74 | 22131.39 | 111.94 | 8300.81 | 19364.04 | 27664.85
7.3 | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (ACESSO ENTRE AGROINDUTRIA E FEIRA DO PRODUTOR) |  | M2 | 321.43 | 750.01 | 1.76 | 1071.44 | 565.72 | 1320.01 | 1885.73 | 1339.3 | 707.15 | 1650.02 | 2357.17
7.4 | 37563 | PORTAO BASCULANTE, MANUAL, EM ACO GALVANIZADO, CHAPA 26, TIPO LAMBRIL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL |  | M2 | 170.67 | 398.24 | 16 | 568.91 | 2730.72 | 6371.84 | 9102.56 | 711.14 | 3413.4 | 7964.84 | 11378.24
|  | SOMA DO ITEM | [12 empty] | 42385.34
8 |  | EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS
8.1 | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | UN | 140.73 | 328.38 | 2 | 469.11 | 281.46 | 656.76 | 938.22 | 586.39 | 351.83 | 820.95 | 1172.78
8.2 | 37400 | PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO |  | UN | 12.24 | 28.57 | 2 | 40.81 | 24.48 | 57.14 | 81.62 | 51.01 | 30.6 | 71.42 | 102.02
8.3 | 86941 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | UN | 299.88 | 699.72 | 2 | 999.6 | 599.76 | 1399.44 | 1999.2 | 1249.5 | 749.7 | 1749.3 | 2499
8.4 | 37401 | TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (BANCAS, SANITÁRIOS, COPA, COZINHA) |  | UN | 12.24 | 28.57 | 11 | 40.81 | 134.64 | 314.27 | 448.91 | 51.01 | 168.3 | 392.81 | 561.11
8.5 | 95547 | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO (BANCAS, SANITÁRIOS, COPA, COZINHA) |  | UN | 14.61 | 34.1 | 11 | 48.71 | 160.71 | 375.1 | 535.81 | 60.89 | 200.89 | 468.9 | 669.79
8.6 | 100872 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | UN | 91.85 | 214.3 | 2 | 306.15 | 183.7 | 428.6 | 612.3 | 382.69 | 229.63 | 535.75 | 765.38
8.7 | 100870 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | UN | 82.02 | 191.39 | 2 | 273.41 | 164.04 | 382.78 | 546.82 | 341.76 | 205.05 | 478.47 | 683.52
8.8 | 86923 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | UN | 180.59 | 421.36 | 1 | 601.95 | 180.59 | 421.36 | 601.95 | 752.44 | 225.74 | 526.7 | 752.44
8.9 | 11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM |  | M2 | 154.96 | 361.56 | 12.5 | 516.52 | 1937 | 4519.5 | 6456.5 | 645.65 | 2421.25 | 5649.38 | 8070.63
8.10 | COMP. 02 | BANCADA DE GRANITO CINZA COM CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA |  | M2 | 312.74 | 729.71 | 8.16 | 1042.45 | 2551.96 | 5954.43 | 8506.39 | 1303.06 | 3189.95 | 7443.02 | 10632.97
|  | SOMA DO ITEM | [12 empty] | 25909.64
9 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
9.1 | 102607 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | UN | 136.72 | 319.01 | 1 | 455.73 | 136.72 | 319.01 | 455.73 | 569.66 | 170.9 | 398.76 | 569.66
9.2 | 86879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | UN | 3.46 | 8.06 | 8 | 11.52 | 27.68 | 64.48 | 92.16 | 14.4 | 34.6 | 80.6 | 115.2
9.3 | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO - 3/4" |  | UN | 13.58 | 31.68 | 12 | 45.26 | 162.96 | 380.16 | 543.12 | 56.58 | 203.7 | 475.26 | 678.96
9.4 | 94497 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO - 1.1/2" |  | UN | 36.36 | 84.84 | 1 | 121.2 | 36.36 | 84.84 | 121.2 | 151.5 | 45.45 | 106.05 | 151.5
9.5 | 89364 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | UN | 3.74 | 8.74 | 25 | 12.48 | 93.5 | 218.5 | 312 | 15.6 | 116.88 | 273.12 | 390
9.6 | 94679 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM |  | UN | 9.8 | 22.87 | 1 | 32.67 | 9.8 | 22.87 | 32.67 | 40.84 | 12.25 | 28.59 | 40.84
9.7 | 89362-A | JOELHO 90 SOLDÁVEL COM ROSCA, 25 MM - 3/4" |  | UN | 2.74 | 6.39 | 5 | 9.13 | 13.7 | 31.95 | 45.65 | 11.41 | 17.13 | 39.92 | 57.05
9.8 | 89383 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA PARA REGISTRO - 25 MM - 3/4" |  | UN | 1.97 | 4.61 | 22 | 6.58 | 43.34 | 101.42 | 144.76 | 8.23 | 54.18 | 126.88 | 181.06
9.9 | 94706 | ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGE LIVRE PARA CAIXA D'ÁGUA - 50 MM - 1 1/2" |  | UN | 15.41 | 35.97 | 1 | 51.38 | 15.41 | 35.97 | 51.38 | 64.23 | 19.26 | 44.97 | 64.23
9.10 | 89356 | TUBO DE PVC - 25 MM - COM CORTE EM ALVENARIA, PRUMADAS E FIXAÇÕES |  | M | 6.82 | 15.92 | 93.1 | 22.74 | 634.94 | 1482.15 | 2117.09 | 28.43 | 793.68 | 1853.15 | 2646.83
9.11 | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM |  | M | 6.73 | 15.69 | 31.54 | 22.42 | 212.26 | 494.87 | 707.13 | 28.03 | 265.33 | 618.74 | 884.07
9.12 | 89627 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | UN | 6.61 | 15.42 | 5 | 22.03 | 33.05 | 77.1 | 110.15 | 27.54 | 41.31 | 96.39 | 137.7
9.13 | 89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | UN | 8.06 | 18.79 | 4 | 26.85 | 32.24 | 75.16 | 107.4 | 33.56 | 40.3 | 93.94 | 134.24
9.14 | 89395 | TÊ EM PVC 90 SOLDÁVEL - 25 MM |  | UN | 3.83 | 8.95 | 3 | 12.78 | 11.49 | 26.85 | 38.34 | 15.98 | 14.36 | 33.58 | 47.94
INSTALAÇÕES PLUVIAIS E DE ESGOTO
9.15 | 89733 | CURVA 90 CURTA - 40 MM |  | UN | 7.05 | 16.44 | 6 | 23.49 | 42.3 | 98.64 | 140.94 | 29.36 | 52.88 | 123.28 | 176.16
9.16 | 1546/ORSE | Curva 90° longa em pvc rígido soldável, diâm = 50mm |  | UN | 5.93 | 13.85 | 1 | 19.78 | 5.93 | 13.85 | 19.78 | 24.73 | 7.41 | 17.32 | 24.73
9.17 | 1537/orse | Curva 45° curta em pvc rígido soldável, diâm = 100mm |  | UN | 15.2 | 35.45 | 3 | 50.65 | 45.6 | 106.35 | 151.95 | 63.31 | 57 | 132.93 | 189.93
9.18 | 1543/orse | Curva 45° curta em pvc rígido soldável, diâm = 50mm |  | UN | 6.1 | 14.22 | 17 | 20.32 | 103.7 | 241.74 | 345.44 | 25.4 | 129.63 | 302.17 | 431.8
9.19 | 1110/orse | Curva 45° curta em pvc rígido soldável, diâm = 40mm |  | UN | 5.73 | 13.36 | 5 | 19.09 | 28.65 | 66.8 | 95.45 | 23.86 | 35.81 | 83.49 | 119.3
9.20 | 89732 | JOELHO 45 - 50 MM |  | UN | 4.57 | 10.67 | 1 | 15.24 | 4.57 | 10.67 | 15.24 | 19.05 | 5.71 | 13.34 | 19.05
9.21 | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. |  | UN | 7.44 | 17.35 | 2 | 24.79 | 14.88 | 34.7 | 49.58 | 30.99 | 18.6 | 43.38 | 61.98
9.22 | 89731 | JOELHO 90 - 50 MM |  | UN | 4.34 | 10.13 | 20 | 14.47 | 86.8 | 202.6 | 289.4 | 18.09 | 108.5 | 253.3 | 361.8
9.23 | 89744 | JOELHO 90 - 100 MM |  | UN | 8.68 | 20.26 | 2 | 28.94 | 17.36 | 40.52 | 57.88 | 36.18 | 21.7 | 50.66 | 72.36
9.24 | 89785 | JUNÇÃO SIMPLES 50 MM - 50 MM |  | UN | 8.09 | 18.88 | 4 | 26.97 | 32.36 | 75.52 | 107.88 | 33.71 | 40.45 | 94.39 | 134.84
9.25 | 3659 | JUNÇÃO SIMPLES 100 MM - 50 MM |  | UN | 6.05 | 14.13 | 3 | 20.18 | 18.15 | 42.39 | 60.54 | 25.23 | 22.69 | 53 | 75.69
9.26 | 3670 | JUNÇÃO SIMPLES 100 MM - 100 MM |  | UN | 8.06 | 18.79 | 1 | 26.85 | 8.06 | 18.79 | 26.85 | 33.56 | 10.08 | 23.48 | 33.56
9.27 | 01560/ORSE | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm |  | UN | 10.59 | 24.72 | 2 | 35.31 | 21.18 | 49.44 | 70.62 | 44.14 | 26.48 | 61.8 | 88.28
9.28 | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. |  | M | 10.2 | 23.81 | 1.9 | 34.01 | 19.38 | 45.24 | 64.62 | 42.51 | 24.23 | 56.54 | 80.77
9.29 | 89714 | TUBO PVC RÍGIDO COM PONTA LISA - 100 MM - 4" |  | M | 11.71 | 27.31 | 37.37 | 39.02 | 437.6 | 1020.58 | 1458.18 | 48.78 | 547 | 1275.91 | 1822.91
9.30 | 89549 | Redução excêntrica PVC 75-50mm |  | UN | 5.67 | 13.23 | 1 | 18.9 | 5.67 | 13.23 | 18.9 | 23.63 | 7.09 | 16.54 | 23.63
9.31 | 39320-INSUMO | TERMINAL DE VENTILAÇÃO |  | UN | 4.25 | 9.91 | 2 | 14.16 | 8.5 | 19.82 | 28.32 | 17.7 | 10.63 | 24.77 | 35.4
9.32 | 98104 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES 60x60 |  | UN | 103.66 | 241.87 | 2 | 345.53 | 207.32 | 483.74 | 691.06 | 431.91 | 259.15 | 604.67 | 863.82
9.33 | 4883/ORSE | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m |  | UN | 176.33 | 411.42 | 1 | 587.75 | 176.33 | 411.42 | 587.75 | 734.69 | 220.41 | 514.28 | 734.69
9.34 | 11712-INSUMO | CAIXA SIFONADA - 150 x 150 x 50 |  | UN | 14.4 | 33.6 | 5 | 48 | 72 | 168 | 240 | 60 | 90 | 210 | 300
9.35 | 6145-INSUMO | SIFÃO FLEXÍVEL COM ADAPTADOR - 1.1/2" - 1.1/2" |  | UN | 7.94 | 18.52 | 3 | 26.46 | 23.82 | 55.56 | 79.38 | 33.08 | 29.78 | 69.46 | 99.24
9.36 | 98052 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBU INTES). AF_12/2020 |  | UN | 565.11 | 1318.58 | 1 | 1883.69 | 565.11 | 1318.58 | 1883.69 | 2354.61 | 706.39 | 1648.22 | 2354.61
9.37 | 39367-INSUMO-A | FILTRO ANAERÓBIO EM POLIETILINO ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 5.000 LITROS, INCLUSIVE TRANPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UN | 1267.3 | 2957.04 | 1 | 4224.34 | 1267.3 | 2957.04 | 4224.34 | 5280.43 | 1584.13 | 3696.3 | 5280.43
9.38 | 91793 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 |  | M | 28.08 | 65.52 | 74.12 | 93.6 | 2081.29 | 4856.34 | 6937.63 | 117 | 2601.61 | 6070.43 | 8672.04
9.39 | 91792 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 |  | M | 18.46 | 43.06 | 6.28 | 61.52 | 115.93 | 270.42 | 386.35 | 76.9 | 144.91 | 338.02 | 482.93
|  | SOMA DO ITEM | [12 empty] | 28639.23
10 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.1 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | M | 0.86 | 2.02 | 33.9 | 2.88 | 29.15 | 68.48 | 97.63 | 3.6 | 36.44 | 85.6 | 122.04
10.2 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | M | 1.25 | 2.92 | 1063 | 4.17 | 1328.75 | 3103.96 | 4432.71 | 5.21 | 1660.94 | 3877.29 | 5538.23
10.3 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | M | 2.7 | 6.3 | 90.9 | 9 | 245.43 | 572.67 | 818.1 | 11.25 | 306.79 | 715.84 | 1022.63
10.4 | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | M | 5.06 | 11.82 | 55.2 | 16.88 | 279.31 | 652.47 | 931.78 | 21.1 | 349.14 | 815.58 | 1164.72
10.5 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | UN | 3.48 | 8.13 | 10 | 11.61 | 34.8 | 81.3 | 116.1 | 14.51 | 43.5 | 101.6 | 145.1
10.6 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR, TIPO DIN, 16 A |  | UN | 3.66 | 8.55 | 1 | 12.21 | 3.66 | 8.55 | 12.21 | 15.26 | 4.58 | 10.68 | 15.26
10.7 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR, TIPO DIN, 25 A |  | UN | 4.03 | 9.41 | 1 | 13.44 | 4.03 | 9.41 | 13.44 | 16.8 | 5.04 | 11.76 | 16.8
10.8 | 34688 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 63 A |  | UN | 4.8 | 11.19 | 1 | 15.99 | 4.8 | 11.19 | 15.99 | 19.99 | 6 | 13.99 | 19.99
10.9 | 8894/orse | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v |  | UN | 19.07 | 44.5 | 2 | 63.57 | 38.14 | 89 | 127.14 | 79.46 | 47.68 | 111.24 | 158.92
10.10 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, 3/4" |  | M | 3.04 | 7.09 | 291 | 10.13 | 884.64 | 2063.19 | 2947.83 | 12.66 | 1105.8 | 2578.26 | 3684.06
10.11 | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | UN | 11.48 | 26.79 | 20 | 38.27 | 229.6 | 535.8 | 765.4 | 47.84 | 287 | 669.8 | 956.8
10.12 | 12236/ORSE | Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 32 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores |  | UN | 232.93 | 543.5 | 1 | 776.43 | 232.93 | 543.5 | 776.43 | 970.54 | 291.16 | 679.38 | 970.54
10.13 | COMP. 03 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA |  | UN | 798.47 | 1863.1 | 1 | 2661.57 | 798.47 | 1863.1 | 2661.57 | 3326.96 | 998.09 | 2328.87 | 3326.96
10.14 | 93137 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 |  | UN | 52.93 | 123.51 | 20 | 176.44 | 1058.6 | 2470.2 | 3528.8 | 220.55 | 1323.25 | 3087.75 | 4411
10.15 | 93141 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V ou 20A, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 |  | UN | 54.67 | 127.56 | 64 | 182.23 | 3498.88 | 8163.84 | 11662.72 | 227.79 | 4373.6 | 10204.96 | 14578.56
|  | SOMA DO ITEM | [12 empty] | 36131.61
11 |  | PINTURA
11.1 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO (1 DEMÃO) - PARA PAREDES E TETOS |  | M2 | 0.78 | 1.83 | 929.27 | 2.61 | 724.83 | 1700.56 | 2425.39 | 3.26 | 906.04 | 2123.38 | 3029.42
11.2 | 88489 | PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA (2 DEMÃOS) - PARA PAREDES, TETOS E MURO |  | M2 | 4.91 | 11.46 | 929.27 | 16.37 | 4562.72 | 10649.43 | 15212.15 | 20.46 | 5703.4 | 13309.46 | 19012.86
11.3 | 100727 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 |  | M2 | 7.85 | 18.32 | 47.25 | 26.17 | 370.91 | 865.62 | 1236.53 | 32.71 | 463.64 | 1081.91 | 1545.55
11.4 | 100729 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 |  | M2 | 5.97 | 13.93 | 47.25 | 19.9 | 282.08 | 658.2 | 940.28 | 24.88 | 352.6 | 822.98 | 1175.58
11.5 | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 |  | M2 | 4.62 | 10.78 | 16.8 | 15.4 | 77.62 | 181.1 | 258.72 | 19.25 | 97.03 | 226.37 | 323.4
|  | SOMA DO ITEM | [12 empty] | 25086.81
12 |  | ACESSÓRIOS
12.1 | 99855 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P |  | M | 31.99 | 74.65 | 0.9 | 106.64 | 28.79 | 67.19 | 95.98 | 133.3 | 35.99 | 83.98 | 119.97
12.2 | 101908 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC |  | UN | 76.73 | 179.04 | 3 | 255.77 | 230.19 | 537.12 | 767.31 | 319.71 | 287.74 | 671.39 | 959.13
12.3 | 38774 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS |  | UN | 6.71 | 15.65 | 7 | 22.36 | 46.97 | 109.55 | 156.52 | 27.95 | 58.71 | 136.94 | 195.65
|  | SOMA DO ITEM | [12 empty] | 1274.75
|  | TOTAL DOS SERVIÇOS | [10 empty] | 195185.19 | 455449.98 | 650635.17
São Pedro do Sul - RS, novembro de 2022.
|  |  |  | Ziania Maria Bolzan |  |  |  |  | Cristiane Jardim Fernandes
|  |  |  | Prefeita Municipal |  |  |  |  | Arquiteta Urbanista - CAU 101071-9

## MEMORIA
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL - RS | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR - SÃO PEDRO DO SUL - RS
|  | CNPJ Nº 87.489.910/0001-68 | Local: Esq. Rua XV de Novembro e Rua Sete e Setembro - Centro - São Pedro do Sul
|  | Rua Marechal Floriano Peixoto, n° 222 - Centro - CEP 97.400-000 | Área total a construir: 88,30m²
|  | São Pedro do Sul - RS | Área total a Reformar: 68,53 m²
|  | Fone: (55) 3276 6100 - 3276 6124 - EMAIL: secplanejamento@saopedrodosul.org | Área Total Edificada: 156,83m²
|  | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Fonte de Preços: SINAPI-RS SEM DESONERAÇÃO DATA BASE: SETEMBRO/2022
ITEM | D E S C R I Ç Ã O |  | CÁLCULO |  | QUANT. | UNID.
1 | INSTALAÇÃO DA OBRA E FUNDAÇÕES
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 1,50 x 3,00 m |  | 1,50x3,00 | = | 4.5 | M2
1.2 | KIT CAVALETE PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | =
1.3 | HIDROMETRO VAZÃO MAXIMA DE 5M3/H DE 3/4 |  |  | =
1.4 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00 M |  | ÁREA EDIFICAÇÃO + 1,00M DE AFASTAMENTO EM TODO PERÍMETRO | = | 111.9 | M
1.5 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA, INCLUSO PRATELEIRA |  | 3x3m | = | 9 | M2
1.6 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. |  | CONFORME PROGRAMA ALTOQI EBERICK | = | 70 | M
1.7 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (SAPATA) |  | CONFORME PROGRAMA ALTOQI EBERICK | = | 5.1 | M³
1.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 |  | CONFORME PROGRAMA ALTOQI EBERICK | = | 61.9 | KG
1.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 |  | CONFORME PROGRAMA ALTOQI EBERICK | = | 87.4 | KG
1.10 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. |  | CONFORME PROGRAMA ALTOQI EBERICK | = | 69 | KG
1.11 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 |  | CONFORME PROGRAMA ALTOQI EBERICK | = | 34.1 | KG
1.12 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. |  | CONFORME PROGRAMA ALTOQI EBERICK | = | 67.6 | M2
1.13 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS (IMP.VIGAS DE FUNDAÇÃO) |  | =QUANTITATIVO DE FORMAS - CONFORME PROGRAMA ALTOQI EBERICK | = | 67.6 | M2
2 | PAREDES E PILARES
2.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 |  | CONFORME PROGRAMA ALTOQI EBERICK | = | 358.9 | KG
2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 |  | CONFORME PROGRAMA ALTOQI EBERICK | = | 159.9 | KG
2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 |  | CONFORME PROGRAMA ALTOQI EBERICK | = | 145 | KG
2.4 | FORMA DE TÁBUAS, ESPESSURA = 2,5 CM, PARA VIGAS, COM REAPROVEITAMENTO 4 x - MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESMONTAGEM |  | CONFORME PROGRAMA ALTOQI EBERICK | = | 142.3 | M2
2.5 | CONCRETO FCK = 25 MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, COM LANÇAMENTO E ADENSAMENTO |  | CONFORME PROGRAMA ALTOQI EBERICK | = | 8.1 | M3
2.6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 |  | APOIO: 94,70M2 + AGROINDUSTRIA:113,46M2 + FEIRA: 52,45M2 | = | 260.61 | M²
2.7 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS |  | SOMATÓRIO DA DIMENSÃO DAS PORTAS + 0,20M PARA CADA LADO | = | 14.2 | M
2.8 | VERGA E CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS |  | (SOMATÓRIO DA DIMENSÃO DAS JANELAS + 0,20M PARA CADA LADO)X2 | = | 28.4 | M
3 | VIGAS DE RESPALDO, LAJES, PLATIBANDAS E RESERVATÓRIO
3.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 |  | CONFORME PROGRAMA ALTOQI EBERICK | = | 163.7 | KG
3.2 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 |  | CONFORME PROGRAMA ALTOQI EBERICK | = | 160.2 | M2
3.3 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 |  | CONFORME PROGRAMA ALTOQI EBERICK | = | 12.2 | M3
3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM- MONTAGEM. AF_12/2015 |  | CONFORME PROGRAMA ALTOQI EBERICK | = | 10.1 | KG
3.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM- MONTAGEM. |  | CONFORME PROGRAMA ALTOQI EBERICK | = | 152 | KG
3.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 |  | CONFORME PROGRAMA ALTOQI EBERICK | = | 198.4 | KG
3.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM- MONTAGEM. |  | CONFORME PROGRAMA ALTOQI EBERICK | = | 117.4 | KG
3.8 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 |  | CONFORME PROGRAMA ALTOQI EBERICK | = | 98.62 | M2
3.9 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+3). AF_11/2020 |  | CONFORME PROGRAMA ALTOQI EBERICK | = | 58.21 | M2
3.10 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 |  | 2,00X2,50 | = | 5 | M2
3.11 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA(PLATIBANDAS E VOLUME DO RESERVATÓRIO) |  | PLATIBANDAS:88,72M2 + VOLUME RESERVATÓRIO: 55,67M2 | = | 144.39 | M2
4 | COBERTURA
4.1 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 |  | CONFORME PERÍMETRO PLANTA DE COBERTURA (ÁREA INTERNA PLATIBANDAS) | = | 137.4 | M2
4.2 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 |  | CONFORME REPRESENTAÇÃO PLANTA DE COBERTURA | = | 17 | UN
4.3 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO |  | 5,75+13,40+8,25 | = | 27.4 | M
4.4 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 |  | 23,6+24,3+18,00+5,85+5,85+1,00+14,25+5,65+6,30+5,65+5,65+2,30+4,30+4,30+7,65+2,50 (MEDIDAS OBTIDAS DO 3D SCKETCHUP CONSIDERANDO O AFASTAMENTO DAS PINGADEIRAS) | = | 114.95 | M
4.5 | CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, PREPARO MECÂNICO (ÁREA INTERNA DE PLATIBANDAS E VOLUME RESERVATÓRIO) |  | ÁREA INTERNA DAS PLATIBANDAS E VOLUME RESERVATÓRIO |  | 144.39 | M²
4.6 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 9ÁREA INTERNA DE PLATIBANDAS E VOLUME RESERVATÓRIO) |  | ÁREA INTERNA DAS PLATIBANDAS E VOLUME RESERVATÓRIO |  | 144.39 | M²
4.7 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 |  | 4 TQ 3,60 + 1 TQ 5,90 + PORCENTAGEM PARA CONEXÕES |  | 25.55 | M
4.8 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 |  | CONFORME PERÍMETRO PLANTA DE COBERTURA |  | 63.33 | M2
4.9 | TELHADO DE VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR, ESTRUTURA DE ALUMINIO BRANCO FIXADO COM ADESIVO COLANTE SOBRE AS ALVENARIAS |  | 1,40x4,85 | = | 6.8 | M²
5 | REVESTIMENTOS INTERNOS, RODAPÉS E PEITORIS
5.1 | CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, PREPARO MECÂNICO |  | CONFORME ÁREAS LEVANTANDAS PROGRAMA SCKETCUP | = | 513.4 | M2
5.2 | REBOCO EM PAREDE COM MASSA ÚNICA, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO |  |  | = | 390.09
5.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 |  |  | = | 513.4
5.4 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 |  | PERIMETRO DAS ÁREAS INTERNAS | = | 123.31
5.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 |  | PERIMETRO DAS ÁREAS INTERNAS | = | 123.31
5.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM REJUNTE |  | 32,70MX3,50 M | = | 114.55
5.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10 M². |  | PERIMETRO DAS ÁREAS INTERNAS | = | 123.31
5.8 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 |  | AGROINDUSTRIA:15,95M + FEIRA:70,80M +APOIO:24,00M | = | 110.75
5.9 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 2CM (ABERTURAS AGROINDÚSTRIA) |  | 5,05 + 2,50 | = | 7.55
5.10 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 |  | 1,50X4 + 0,80X2 + 2,10X5 + 2,00 + 2,20 | = | 22.3 | M
6 | REVESTIMENTOS EXTERNOS E ESQUADRIAS
6.1 | CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, PREPARO MECÂNICO |  | CONFORME ÁREAS LEVANTANDAS PROGRAMA SCKETCUP- FACHADAS A CONSTRUIR | = | 210.88 | M2
6.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 |  | CONFORME ÁREAS LEVANTANDAS PROGRAMA SCKETCUP - FACHADAS A CONSTRUIR | = | 210.88 | M2
6.3 | REBOCO EM PAREDE COM MASSA ÚNICA, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO |  | CONFORME ÁREAS LEVANTANDAS PROGRAMA SCKETCUP - FACHADAS A CONSTRUIR - 19,00M2 DE REVESTIMENTO CERÂMICO | = | 187.08 | M2
6.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO PORCELANATO APLICADAS EM FACHADA (RÉGUAS AMADEIRADAS). |  | CONFORME DETALHAMENTOS DE FACHADA - SCKETCHUP | = | 35.35 | M2
6.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (REGULARIZAÇÃO DAS SUPERFÍCIES) |  | REGULARIZAÇÃO DAS FACHADAS EXISTENTES E MUROS | = | 165.46 | M2
6.6 | REBOCO EM TETO COM MASSA ÚNICA, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO |  | CONFORME ÁREAS PLANTA DE COBERTURA | = | 63.33 | M2
6.7 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCA, 80 x 210 CM, E = 3,5 CM, INCLUSO FERRAGEM |  | CONFORME PLANTA BAIXA | = | 5 | UM
6.8 | PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM AÇO GALVANIZADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, CHAPA N° 24 SEM INSTALAÇÃO (PLANTA BAIXA - CORTINAS) |  | 5 UNIDADES 2,10X2,00M | = | 21 | M2
6.9 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS ( LOJA DA AGROINDUSTRIA) |  | CONFORME PLANTA BAIXA | = | 1 | UM
6.10 | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS (COPA LOJA DA AGROINDUSTRIA) |  | CONFORME PLANTA BAIXA | = | 1 | UM
6.11 | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 (FEIRA PRODUTOR) |  | CONFORME PLANTA BAIXA | = | 1 | UM
6.12 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2019 |  | JANELAS BANHEIROS 2X(0,80X0,60) | = | 0.96 | M2
6.13 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E=10MM, ENCAIXADO EM PERFIL U (VIDRO FIXO AGROINDUSTRIA E BANDEIRA DA PORTA PRINCIPAL) |  | 1,20X1,50 + 2,20X0,30 | = | 2.46 | M2
6.14 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8MM |  | 3,25X0,8=2,60M2 + (1,70X1,40)X2=4,76M2 + 2,40X1,00=2,40M2 + 2,20X0,80=1,76M2 + (1,70X0,80)X2=2,72M2 | = | 14.24 | M2
6.15 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES |  | (2,00 X2,30)X2 + 1,00X 2,30 + 1,20X2,30 + 1,10X2,50 | = | 17.01 | M2
6.16 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | JANELAS (1,50X0,60)X2 + (1,50X1,20)X2 + 2,20X0,80 + 2,00X0,60 + (2,10X2,00)X5 | = | 29.36 | M2
7 | PISOS EXTERNOS E PORTÕES
7.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO EXTERNO TIPO HARD DE DIMENSÕES 60 X 60 APLICADA EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR DE 10M2 |  | CIRCULAÇÃO ENTRE AGROINDUSTRIA E FEIRA DO PRODUTOR | = | 5.64 | M2
7.2 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO E PASSEIO PÚBLICO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 |  | CONFORME PLANTA DE LAY OUT | = | 245.11 | M2
7.3 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (ACESSO ENTRE AGROINDUTRIA E FEIRA DO PRODUTOR) |  | 0,80X2,20 | = | 1.76 | M2
7.4 | PORTAO BASCULANTE, MANUAL, EM ACO GALVANIZADO, CHAPA 26, TIPO LAMBRIL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL |  | 5,00x3,20 | = | 16 | M2
8 | EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS
8.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | 1 unidade por sanitário | = | 2 | UN
8.2 | PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO |  | 1 unidade por sanitário | = | 2 | UN
8.3 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | 1 unidade por sanitário | = | 2 | UN
8.4 | TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (BANCAS, SANITÁRIOS, COPA, COZINHA) |  | 1 unidade nos ambientes conforme descrição do item | = | 11 | UN
8.5 | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO (BANCAS, SANITÁRIOS, COPA, COZINHA) |  | 1 unidade nos ambientes conforme descrição do item | = | 11 | UN
8.6 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | 1 unidade em cada sanitário conforme NBR 9050 | = | 2 | UN
8.7 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | 1 unidade em cada sanitário conforme NBR 9050 | = | 2 | UN
8.8 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | CONFORME PLANTA DE LAY OUT | = | 10 | UN
8.9 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM |  | CONFORME PLANTA LAY OUT - BANCADAS COM CUBAS (20,66M2-8,10M2) | = | 12.5 | M2
8.10 | BANCADA DE GRANITO CINZA COM CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA |  | CONFORME PLANTA DE LAY OUT - BANCAS ((0,50X2,40M2))X5UNID) + COPA(2,10MX0,6M)+ COZ (1,50X0,6M) | = | 8.16 | M2
9 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS
9.1 | QUANTITATIVOS DE MATERIAIS CONFORME RELAÇÃO CONSTANTE NOS PROJETOS |  | CONFORME PROGRAMA ALTOQI - HYDROS | =
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.1 | QUANTITATIVOS DE MATERIAIS CONFORME RELAÇÃO CONSTANTE NOS PROJETOS |  | CONFORME PROGRAMA ALTOQI - LUMINE | =
11 | PINTURA
11.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO (1 DEMÃO) - PARA PAREDES E TETOS |  | PINTURA EXTERNA = 449,74M2+PINTURA INTERNA= 398,85M2+ PINTURA FORROS=146,55M2 OBS: NÃO FORAM DESCONTADOS OS VÃOS DE ABERTURAS COMO COMPENSASSÃO DE QUEBRA DE QUANTITATIVO | = | 995.14 | M2
11.2 | PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA (2 DEMÃOS) - PARA PAREDES, TETOS E MURO |  | PINTURA EXTERNA = 303,40M2+PINTURA INTERNA= 398,85M2+ PINTURA FORROS=146,55M2 OBS: NÃO FORAM DESCONTADOS OS VÃOS DE ABERTURAS COMO COMPENSASSÃO DE QUEBRA DE QUANTITATIVO | = | 995.14 | M2
11.3 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 |  | 3,25X0,8=2,60M2 + (2,00X2,30)X2=9,20M2 + (1,70X1,40)X2=4,76M2 + 2,40X1,00=2,40M2 + 2,20X0,80=1,76M2 + 1,10X2,50=2,75M2 + 1,20X2,30=2,76M2 + 1,00X2,30=2,30M2 + (1,70X0,80)X2=2,72M2 + 5,00X3,20=16,00M2 | = | 47.25 | M2
11.4 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 |  | 3,25X0,8=2,60M2 + (2,00X2,30)X2=9,20M2 + (1,70X1,40)X2=4,76M2 + 2,40X1,00=2,40M2 + 2,20X0,80=1,76M2 + 1,10X2,50=2,75M2 + 1,20X2,30=2,76M2 + 1,00X2,30=2,30M2 + (1,70X0,80)X2=2,72M2 + 5,00X3,20=16,00M2 | = | 47.25 | M2
11.5 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 |  | PORTAS INTERNAS (0,80X2,10)X5 = 8,40M2 X2,00 | = | 16.8 | M2
12 | ACESSÓRIOS
12.1 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P |  | ACESSO LOJA | = | 0.9 | M
12.2 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC |  | PONTOS CONFORME PLANTA BOMBEIROS | = | 3 | UNID
12.3 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS |  | PONTOS CONFORME PLANTA BOMBEIROS | = | 7 | UNID
| _______________________________________________ |  | ______________________________________
| ZIANIA MARIA BOLZAN |  | CRISTIANE JARDIM FERNANDES
| PREFEITA MUNICIPAL |  | ARQUITETA URBANISTA

## CRONOGRAMA
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL - RS | [15 empty] | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR - SÃO PEDRO DO SUL - RS
|  | CNPJ Nº 87.489.910/0001-68 | [15 empty] | Local: Esq. Rua XV de Novembro e Rua Sete e Setembro - Centro - São Pedro do Sul
|  | Rua Marechal Floriano Peixoto, n° 222 - Centro - CEP 97.400-000 | [15 empty] | Área total a construir: 88,30m²
|  | São Pedro do Sul - RS | [15 empty] | Área total a Reformar: 68,53 m²
|  | Fone: (55) 3276 6100 - 3276 6124 - EMAIL: secplanejamento@saopedrodosul.org | [15 empty] | Área Total Edificada: 156,83m²
Fonte de Preços: SINAPI-RS SEM DESONERAÇÃO DATA BASE: SETEMBRO/2022
DATA BASE: JUNHO/2022
Responsável técnico:
Arquiteta Urbanista Cristiane Jardim Fernandes - CAU: A101071-9
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
D E S C R I Ç Ã O | [7 empty] | TOTAL | [5 empty] | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS
|  |  | UNID. | R$ M.O. | R$ MAT | R$ UNIT. | QUANT | R$ M.O. | R$ MAT | SEM BDI | R$ M.O. | R$ MAT | COM BDI
1 | INSTALAÇÃO DA OBRA E FUNDAÇÕES | [11 empty] | 49570.87 | 49570.87 | [7 empty] | 49570.87 | 0 | 0
3 | PAREDES E PILARES | [11 empty] | 84699.24 | 42349.62 | 42349.62 | [6 empty] | 84699.24 | 0 | 0
5 | VIGAS DE RESPALDO, LAJES, PLATIBANDAS E RESERVATÓRIO | [11 empty] | 105061.66 |  | 36771.581 | 36771.581 | 31518.498 |  |  |  |  | 105061.66 | 0 | 0
8 | COBERTURA | [11 empty] | 51573.11 |  |  |  | 51573.11 |  |  |  |  | 51573.11 | 0 | 0
9 | REVESTIMENTOS INTERNOS, RODAPÉS E PEITORIS | [11 empty] | 95212.19 |  |  |  | 9521.219 | 47606.095 | 38084.876 |  |  | 95212.19 | 0 | 0
| REVESTIMENTOS EXTERNOS E ESQUADRIAS | [11 empty] | 105090.72 | [5 empty] | 31527.216 | 73563.504
10 | PISOS EXTERNOS E PORTÕES | [11 empty] | 42385.34 | [5 empty] | 42385.34 |  |  | 42385.34 | 0 | 0
11 | EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS | [11 empty] | 25909.64 | [7 empty] | 25909.64 | 25909.64 | 0 | 0
12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS | [11 empty] | 28639.23 |  |  | 5727.846 | 11455.692 | 8591.769 |  |  | 2863.923 | 28639.23 | 0 | 0
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [11 empty] | 36131.61 |  |  | 5419.7415 | 7226.322 | 7226.322 | 9032.9025 |  | 7226.322 | 36131.61 | 0 | 0
14 | PINTURA | [11 empty] | 25086.81 | [7 empty] | 25086.81 | 25086.81 | 0 | 0
15 | ACESSÓRIOS | [11 empty] | 1274.75 | [7 empty] | 1274.75 | 0 | -1274.75
| TOTAL DOS SERVIÇOS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 260254.068 | 390381.102 | 650635.17 | 91920.49 | 79121.201 | 47919.1685 | 111294.841 | 63424.186 | 121030.3345 | 73563.504 | 62361.445 | 650635.17 | 0
[13 empty] | 100% | 14.13% | 12.16% | 7.365% | 17.11% | 9.748% | 18.6% | 11.31% | 9.585% |  | 100%
São Pedro do Sul - RS, novembro de 2022.
[13 empty] | Ziania Maria Bolzan |  |  |  |  | Cristiane Jardim Fernandes
[13 empty] | Prefeita Municipal |  |  |  |  | Arquiteta Urbanista - CAU 101071-9